## GAP YATIRIMLAR (hidden)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIMLARI
II. SOSYAL GELİŞMENİN SAĞLANMASI
(2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL)
Eylem No | Eylem Adı | Sorumlu Kuruluş | Yer | Yapılacak İşlem ve Açıklama | Başlama-Bitiş Tarihi | 2014 Yılı Yatırımı | Aktarma | Revize Ödenek | 2014 Yılı 3. Dönem Harcama | Toplam Fiz.Ger. (%) | Her Bir Proje İçin Gerçekleştirilen Faaliyetler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve darboğazlar ile çözüm Önerileri
TEKNOPARKLAR
EK 4.1 | Bölgenin teknoloji geliştirme ve yenilik kapasitesi artırılacak,bu alanda kurumsallaşma için teknoparklar yaygınlaştırılacaktır. | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesinde teknopark geliştirilecektir. | [6 empty] | Teknopark kurularak hizmete alınmıştır.
EĞİTİM
SG.1.5 | Yükseköğretime erişimi ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir | TOPLAM |  |  |  | 35816 | 2600 | 38416 | 12562 | 33
|  | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (GAP) | 2014-2014 | 98 |  | 98 | 86 | 88 | Su Sporları ve Hangir Statik Projesi Yapımı, Jeolojik Etüt ve Hangar Plankotesi yapımı ve muhtelif işler yapılmıştır.
|  |  |  | Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) | 1988-2016 | 15200 |  | 15200 | 8096 | 53 | Nizip Eğitim Fakültesi ve hibe yoluyla inşaatı yapılan İlahiyat Fakültesi Klima Sistemi işi tamamlanmıştır. Aynı proje kapsamında devam eden inşaatlardan Çarşı Kompleksi İnşaatı % 74, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı % 59 ve İslahiye MYO inşaatı % 11 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
|  |  |  | Kampüs Altyapısı (GAP) | 1991-2016 | 4000 |  | 4000 | 1956 | 49 | Proje kapsamında; Nizip Yaya Köprüsü, Oğuzeli İstinat Duvarı, Çevre Tanzimi işi, Asansör bakım ve onarımları, Elektrik tesisatı yapımı, kazan değişimi, Su Deposu Yapımı, Aydınlatma ve Enerji Hattı Yapımı işleri yapılmaktadır.
|  |  |  | Muhtelif İşler (GAP) | 2014-2014 | 6700 | 600 | 7300 | 2424 | 33 | Proje kapsamında; İdari ve Akademik birimlerin makina teçhizat bilgisayar ve donanım ihtiyaçları giderilmektedir. Makina teçhizat alımları için 1.044.000 TL, Bilgisayar alımları için 58.000 TL., Donanım alımları içinde 148.000 TL. ödenek harcanmıştır. Üniversitemiz bina büyük onarımları kapsamında; Bina Tadilat ve Onarımları yapım işi, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı binası onarım işi, Naci Topçuoğlu MYO tadilatı, 2 nolu Yemekhane Tadilatı ve Lojman Tadilatı işleri için 632.000 TL. harcanmıştır. Ayrıca üniversitemiz yayın ve veri tabanı abonelikleri için 542.000 TL. ödenek harcanmıştır.
|  |  |  | Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri | 2014-2014 | 5818 | 2000 | 7818 | 0 | 0 | Proje kapsamında yıl içinde 63 adet Bilimsel Araştırma Projesine destek veilmiş olup toplam desteklenen proje sayısı 252'ye ulaşmıştır.
|  |  |  | Özel Gelir(*) |  | 5818
|  |  |  | Merkezi Araştırma Laboratuarı | 2010-2014 | 4000 |  | 4000 | 0 | 0 | Üniversitemiz araştırma altyapısının geliştirilmesi amacıyla 6.314 m2 kapalı alana sahip merkezi laboratuvar binası yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede binanın inşaat ihalesi yapılmış olup, sözleşme aşamasındadır. Ayrıca Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı olarak faaliyet gören bina "Hayvan Deney Laboratuvarı" bu proje kapsamında yeniden onarımı yapılacaktır. Ayrıce proje kapsamında 3.500.000 TL.Lik makina teçhizat alınması planlanmaktadır.
SAĞLIK | [7 empty] | 0
SG.3.1 | Bölgenin sağlık alanındaki fiziki ve beşeri altyapı ihtiyacı giderilecektir. | TOPLAM |  |  |  | 15000 | 0 | 15000 | 3489 | 23
|  | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Muhtelif İşler (Mak. Teçh.) | 2014-2014 | 3000 |  | 3000 | 1926 | 65 | Proje kapsamında; Üniversitemiz Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinin ihtiyaç duyduğu tıbbi cihazların satınalınması ve eskiyen cihazların modernize edilmesi sağlanmaktadır. Bu amaçla bütçeye konulan ödeneğin 1.925.635,24 TL.'si harcanmış olup yıl sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.
|  |  |  | Döner Sermaye (B. On.) |  | 4000 |  | 4000 | 1563 | 39 | Proje kapsamında; Üniversite Hastenesinin Genel Cerrahi, FTR ve Dermatoloji Kliniklerinin Tadilat ve Onarım işleri yapılmaktadır. Maliyeti 2.546.000 TL. işin %61 'lik kısmı tamamlanmış olup, işin 2014 yılı sonu itibariyle %90'lık kısmının tamamlanması planlanmaktadır.
|  |  |  | Çocuk Hastanesi (250 ytk. 10.000 m2) | 2014-2016 | 8000 |  | 8000 | 0 | 0 | Proje kapsamında yapılması planlanan çocuk hastanesi inşaatının ihale çalışmaları devam etmektedir.
|  |  |  | İnşaat | 2014-2016 | 8000
|  |  |  | Makine ve Teçhizat Alımı (**) | 2016-2016 | 0
KÜLTÜR SANAT SPOR
SG.5.3 | Spor tesisleri ve rekreasyon alanları yaygınlaştırılacak ve halihazırda var olan tesislerin fiziki durumları iyileştirilecektir | TOPLAM |  |  |  | 2000 |  | 2000 | 0 | 0
|  | Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP)(***) | 1992-2015 | 2000 |  | 2000 | 0 | 0 | Proje kapsamında; Üniversitemizce ihtiyaç duyulan 2 adet basketbol sahası, 2 adet tenis kortu, 1 adet halı saha ve 1 adet idari binadan oluşan bir tesis yapılması planlanmış olup, tesisin ihale çalışmaları devam etmektedir.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GENELTOPLAMI | [5 empty] | 52816 | 2600 | 55416 | 16051 | 29
(*) | Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. Maddesi gereği özel ödenek kaydedilen ödeneklerden karşılanacaktır.
(**) | Projenin Makine ve Teçhizat Alımı alt projesi tutarının 10.500.000 TL' si üniversite döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır.
(***) | Su sporları merkezinin toplam maliyetinin %50' si üniversite özgelirlerinden karşılanacaktır.

## GAP EYLEM PLANI 2014-2018
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNİN GAP EYLEM PLANINDAKİ SORUMLU BULUNDUĞU EYLEMLER (2014-2018)
Eylem No | Eylem | Yer | Sorumlu Kuruluş | İş Birliği Yapılacak Kuruluşlar | Başlama-Bitiş Tarihi | Yapılacak İşlem ve Açıklama
1. EKONOMİK KALKINMANIN HIZLANDIRILMASI
AR-GE, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
EK 4.1 | Bölge'nin ARGE, teknoloji ve yenilik kapasitesi geliştirilecek, bu alanda kurumsallaşmanın sağlanması için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve TEKMER'ler yaygınlaştırılacaktır. | GAP İller | Üniversiteler | Kalkınma Bakanlığı Kalkınma Ajansları TUBİTAK | 2015-2018 | Bölge'de teknolojiye dayalı, katma değeri yüksek üretim yapısına geçişi sağlamak üzere öncelikli alanlarda potansiyel ve kapasite sahibi üniversitelerde araştırma altyapıları geliştirilecektir.
2. SOSYAL GELİŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİ
EĞİTİM
SG 1.6 | Bölge üniversitelerinin fiziki ve beşeri altyapısı geliştirilecektir. | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi | Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı YÖK | 2014-2018 | Üniversitenin eğitim ve idari mekân kapasitesi güçlendirilecektir. Bu kapsamda devam eden; - İslâhiye MYO, - Merkez Kampüs Ek İdari ve Eğitim Binası, - Hukuk Fakültesi, - İlahiyat Fakültesi, - Mimarlık Fakültesi ve - Gaziantep İktisadi İdari Bilimler Fakültesi yapım işleri tamamlanacaktır. Yeni İşler; - Güzel Sanatlar Fakültesi, - İletişim Fakültesi, - Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Laboratuvarı, - Optik ve Ses Laboratuvarı ve - Nurdağı MYO ve örnek tarım ve uygulama alanı yapım işlerine başlanacaktır. - Makine-teçhizat, tefrişat, bakım-onarım, altyapı ve çevre düzenleme ihtiyaçları karşılanacaktır.
[5 empty] | 2014-2015 | Üniversite yerleşkesinde yaşam kalitesini ve memnuniyetini artıracak sosyal, sportif ve kültürel altyapılar geliştirilecektir. Bu kapsamda devam eden; - Merkez kampüs çarşı binası, - Nizip Su Sporları Merkezi, - Tenis kortları, - Halı saha ve - Mini golf sahası yapım işleri tamamlanacaktır.
[5 empty] | 2014-2018 | Üniversite kütüphanesi basılı ve elektronik yayın sayısı açısından geliştirilecektir.
SG 1.7 | Bölge üniversitelerinde uluslar arası öğrenci sayısının artırılması için gerekli tedbirler alınacaktır. | Üniversiteler | GAP İlleri | MEB, Kalkınma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, YÖK, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı | 2014-2018 | Onuncu Kalkınma Planı'nda 2018 yılında dünyadaki uluslararası öğrenci havuzundan alınan payın yüzde1,50'ye yükseltilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Bölge üniversitelerinde öğretim gören uluslararası öğrenci sayısının artırılması amacıyla yurtdışı tanıtım faaliyetleri yapılacak, Türkiye Bursları, Erasmus ve Değişim Programları etkin olarak kullanılacaktır.
SG 1.8 | Bölge üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı azaltılacaktır. | Üniversiteler | GAP İlleri | Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, TÜBİTAK | 2014-2016 | Bölge üniversitelerinde öğretim üyesi başına düşen lisans ve ön lisans toplam öğrenci sayısının Onuncu Kalkınma Planı hedefi olan 36'ya düşürülmesi amacıyla öğretim üyesi yetiştirme programlarında ve ilgili diğer kadrolarda yeterli artış sağlanacaktır.
SG 1.9 | Bölge üniversiteleri ile sanayi arasında ilişkiler geliştirilecektir. | Üniversiteler | GAP İlleri | Kalkınma Bakanlığı, GAP BKİ, Kalkınma Ajansları | 2014-2018 | Sanayinin yoğun olduğu illerde üniversite-sanayi işbirliğine yönelik projeler uygulanacaktır.
SAĞLIK
SG.3.1 | Bölgenin sağlık alanındaki fiziki ve beşeri altyapı ihtiyacı giderilecektir. | Gaziantep | Gaziantep Üniversitesi | Kalkınma Bakanlığı | 2014-2016 | Çocuk Hastanesi (250 ytk.) tamamlanacaktır.
5. KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
ÜNİVERSİTELER
KK 5.1 | Bölge üniversitelerinde çalışan personelin eğitim ihtiyaç analizi yapılacak ve ihtiyaç tespit edilen alanlarda eğitim programları düzenlenecektir. | GAP İlleri | Üniversiteler | YÖK, GAP BKİ, Kalkınma Ajansları, TODAİE, Devlet Personel Başkanlığı | 2015-2018 | Yeni kurulanlara öncelik verilmek üzere Bölge üniversitelerinde bir eğitim ihtiyaç analizi çalışması yapılacak, ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim programları düzenlenecektir. Eğitim programları ilgili üniversiteler mevcut kurumsal kapasitelerine göre gruplandırılarak farklı seviyelerde verilecektir. Düzenlenecek tüm eğitimlerde üniversitelerin hâlihazırda devam eden ya da yakın zamanda gerçekleştirilmesi planlanan eğitimleri ile mükerrerlik oluşturulmamasına önem verilecektir.
KK 5.2 | Bölge üniversitelerinin 5018 sayılı kanun kapsamındaki kurumsal yapılanmaları ve süreç yönetimleri geliştirilecektir. | GAP İlleri | Üniversiteler | Maliye Bakanlığı | 2016-2016 | Başta yeni kurulanlar olmak üzere Bölge üniversitelerinin 5018 sayılı kanun kapsamındaki faaliyetlerini daha etkin şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla kurumsal yapılanma ve süreç yönetimleri desteklenecektir.